## Config
KONFIGURASI GLOBAL — PROJECT RISK & HEALTH DASHBOARD
Sheet ini adalah pusat pengaturan. Ubah nilai di kolom B untuk menyesuaikan seluruh dashboard (Excel & HTML).
A. IDENTITAS PROYEK
Parameter | Nilai | Keterangan
Nama Perusahaan | Test | Nama lengkap perusahaan pemilik proyek
Nama Proyek | Satu | Nama proyek yang dilaporkan
Kapasitas Produksi | 300.000 MTPY | Kapasitas desain pabrik
B. BOBOT 5 PILAR PROJECT HEALTH SCORE (PHS)
Pilar Kesehatan | Bobot | Keterangan
Financial Health | 0.2 | Berdasarkan CPI
Schedule Health | 0.2 | Berdasarkan SPI
Supply Readiness (SRI) | 0.2 | Indeks kesiapan pasokan bahan baku
Project Execution (PEI) | 0.2 | Indeks pelaksanaan proyek fisik
Commercial Readiness (CRI) | 0.2 | Indeks kesiapan komersial
TOTAL BOBOT | 1 | Harus = 1.00
C. BOBOT OVERALL RISK INDEX
Komponen Risiko | Bobot | Keterangan
Supply Risk Index | 0.4 | Bahan baku, logistik
Execution Risk Index | 0.4 | Engineering, procurement, construction
Commercial Risk Index | 0.2 | Offtake, marketing, distribusi
TOTAL BOBOT | 1
D. PENGATURAN TAMPILAN DASHBOARD
Parameter | Nilai | Keterangan
Jumlah Executive Actions | 5 | Berapa prioritas action yang ditampilkan di slide
EWS Buffer Toleransi (%) | 10 | Persentase buffer batas Waspada
E. KUSTOMISASI WARNA (HEX CODE)
Elemen | Hex Code | Preview
Warna Hijau (Aman) | #2E9B57 | Preview
Warna Kuning (Pantau) | #E8B93A | Preview
Warna Oranye (Waspada) | #E4622E | Preview
Warna Merah (Kritis) | #C0392B | Preview
Warna Navy (Aksen) | #0B1F3A | Preview

## Panduan
PANDUAN PENGGUNAAN — PROJECT RISK & HEALTH DASHBOARD v3
Versi 3.0 ¦ Dibuat untuk memudahkan pelaporan risiko dan kesehatan proyek secara berkala.
1. PENDAHULUAN
Dashboard ini dirancang untuk memantau kesehatan proyek melalui 5 pilar utama:
a. Financial Health (CPI & SPI) — efisiensi biaya dan jadwal
b. Supply Readiness Index (SRI) — kesiapan pasokan bahan baku
c. Project Execution Index (PEI) — pelaksanaan proyek fisik
d. Commercial Readiness Index (CRI) — kesiapan komersial
e. Risk Index — profil risiko keseluruhan (benchmark Pertamina)
2. STRUKTUR FILE EXCEL
Sheet |  | Fungsi | Siapa Mengisi
Config |  | Pengaturan global: nama proyek, bobot pilar, warna | PM / PMO (sekali)
Panduan |  | Manual penggunaan (sheet ini) | Hanya dibaca
Referensi_Threshold |  | Referensi formula, threshold, skala risiko | Risk Manager (sekali)
Input_Bulanan |  | Input data utama setiap bulan | Project Control (bulanan)
Risk_Action_Tracker |  | Tracker aksi mitigasi & keputusan Direksi | Project Control (bulanan)
Dashboard |  | Ringkasan visual otomatis | Otomatis
3. PANDUAN WARNA SEL
KUNING (font biru) | Isi data Anda di sini
ABU-ABU | Jangan diubah manual
4. MENAMBAH BARIS BARU (EWS / TOP RISK / ACTIONS)
Untuk menambah parameter EWS atau Top Risk baru:
a. Klik kanan pada baris TERAKHIR data di bagian tersebut
b. Pilih 'Insert' -> 'Entire Row' untuk menyisipkan baris baru
c. Salin formula dari baris di atas (khusus kolom formula/abu-abu)
d. Isi data baru di kolom input (kuning)
e. HTML importer akan otomatis mendeteksi baris baru saat import
5. MENGUBAH BOBOT
a. Buka sheet 'Referensi_Threshold' untuk bobot SRI/PEI/CRI
b. Ubah nilai bobot di kolom B
c. Sheet 'Input_Bulanan' kolom E otomatis menyesuaikan
5. CARA MENGATUR PRIORITAS EXECUTIVE ACTIONS
a. Buka sheet 'Risk_Action_Tracker'
b. Isi kolom 'Prioritas Dashboard' (Kolom H) dengan angka 1, 2, 3... sesuai urutan yang ingin ditampilkan di slide utama.
c. Hanya aksi dengan angka prioritas 1 s.d. N (sesuai setting B28 di Config) yang akan dimuat ke slide utama.
d. Untuk menyembunyikan aksi dari slide utama, dikosongkan atau diisi angka 0.
a. Buka file html
b. Klik tombol 'Muat Data Excel' di toolbar atas
c. Pilih file Excel yang sudah diisi
d. Dashboard akan otomatis memperbarui semua panel
e. Gunakan tombol PNG/JPG/PDF untuk mengekspor slide
f. Gunakan tombol Dark Mode untuk mode malam

## Dashboard
PROJECT RISK & HEALTH DASHBOARD - Proyek X PROJECT Perusahaan X (Perusahaan X)
Reporting Period: November 2026 ¦ Status: Final ¦ Dicetak: 23-07-2026
PANEL A - PROJECT HEALTH OVERVIEW (Retrospective Performance) |  |  |  |  | PANEL B - CURRENT RISK EXPOSURE (Prospective Threats)
Overall Project Health Score (PHS) |  | Sub-Index Readiness & Performance |  |  | Overall Risk Level (Composite) |  |  |  | Risk Profile Heat Map (Likelihood x Consequence)
83.86% |  | Supply Readiness Index (SRI) |  | 80.5% | Moderate to High |  |  |  | L=5 |  |  |  |  | C2
[9 empty] | L=4 |  |  |  | C3 | C1
|  | Project Execution Index (PEI) |  | 76.8% |  |  |  |  | L=3 |  |  | C4
L=2
KUNING - PANTAU |  | Commercial Readiness Index (CRI) |  | 62% | Skor Komposit: 75,32 / 100 |  |  |  | L=1
[9 empty] | C -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Key Financial & Schedule |  | Master Schedule S-Curve (USD Juta) |  |  | Risk Register - Risiko Aktif |  |  |  | Legenda Top Risk (C1-C4)
Cost Performance Index (CPI) | 5 | Planned Value (PV) | 500 |  | High |  |  | 5 | C1 | Salt Supply Disruption (gangguan pasokan garam industri) ¦ L=4, C=5, Skala=24 -> High
Schedule Performance Index (SPI) | 1 | Earned Value (EV) | 500 |  | Moderate to High |  |  | 11 | C2 | Commissioning Delay (keterlambatan commissioning) ¦ L=5, C=5, Skala=25 -> High
Cost Variance (CV), USD Juta | 400 | Actual Cost (AC) | 100 |  | Moderate |  |  | 18 | C3 | EPC Interface Issue (isu EPC interface lintas kontraktor) ¦ L=4, C=4, Skala=19 -> Moderate to High
Schedule Variance (SV), USD Juta | 0 | (Bar proporsional: lihat conditional formatting / grafik pada versi HTML) |  |  | Low to Moderate |  |  | 4 | C4 | Long Lead Equipment (keterlambatan peralatan utama) ¦ L=3, C=3, Skala=13 -> Moderate
[5 empty] | Low |  |  | 3
[5 empty] | Total Risiko Aktif |  |  | 41
Catatan Metodologi |  |  |  |  | Mitigation Health Progress
[5 empty] | Completed Mitigations |  |  | 82%
[5 empty] | On Track Mitigations |  |  | 18%
[5 empty] | Overdue Actions |  |  | 76%
[5 empty] | Need Escalation (jumlah aksi) |  |  | 5
PANEL C - EARLY WARNING SYSTEM (EWS) ALERTS
Parameter |  | Threshold |  | Aktual | Aman | Waspada | Bahaya | Implikasi Operasional & Finansial
First Shipment |  | Target (Threshold) |  | 01-Apr-26 | V |  |  | Keterlambatan pengiriman pertama berpotensi memicu klaim dari Offtaker utama.
Project Progress |  | Minimal 80% |  | 88% |  |  | V | Keterlambatan progres berpotensi menunda tahap commissioning.
Offtaker Agreement |  | SPI >= 1,00 |  | 60% |  |  | V | Belum tercapainya kuota offtake minimal mengancam kelayakan finansial operasi.
PANEL D - EXECUTIVE ACTIONS & DECISION REQUIRED
Prioritas 1—2: [1] Mengesahkan pembentukan tim Interface Coordinator dan menerapkan Interface Management Plan (IMP) yang mengikat seluruh kontraktor; mengharuskan Rekind menyelaraskan jadwal penyusunan gambar detail dengan kemajuan ISBL EPC-A. · [2] Memberikan dispensasi perpanjangan jaminan pelaksanaan secara terkendali; meminta Parent Company Guarantee dari PT Perusahaan Induk X (Persero) untuk menjamin ketersediaan pendanaan bila Rekind menghadapi kendala likuiditas.
Rincian lengkap: lihat sheet 'Risk_Action_Tracker' - Executive Action Tracker Direksi/PSC.
Note on B6: Komposit 5 pilar kesehatan (Financial, Schedule, SRI, PEI, CRI) masing-masing berbobot 20%.
Note on G6: Kesiapan hulu: kontrak garam, inventori, kualifikasi pemasok, kesiapan pelabuhan & utilitas.
Note on M6: 5 tingkat sesuai Pedoman Manajemen Risiko PKT: Low / Low to Moderate / Moderate / Moderate to High / High.
Note on G8: Progres fisik EPC: engineering, procurement, construction, commissioning preparation.
Note on G10: Kesiapan komersial: offtake, strategi pemasaran, distribusi, tim operasi, kualifikasi produk.
Note on B13: CPI = EV/AC. Mengukur efisiensi biaya: >=1,00 berarti proyek di bawah/sesuai anggaran.
Note on B14: SPI = EV/PV. Mengukur kepatuhan jadwal terhadap master schedule baseline.
Note on B15: CV = EV-AC. Nilai negatif berarti pembengkakan biaya (cost overrun).
Note on B16: SV = EV-PV. Nilai negatif berarti keterlambatan progres terhadap rencana.
Note on M21: Persentase rencana mitigasi yang telah selesai dilaksanakan dari total rencana aksi.
Note on M22: Persentase mitigasi yang berjalan sesuai linimasa rencana.
Note on M23: Persentase aksi mitigasi yang telah melewati batas waktu penyelesaian.

## Referensi_Threshold
REFERENSI FORMULA & AMBANG BATAS (THRESHOLD) — PROJECT RISK & HEALTH DASHBOARD
Proyek X Project Perusahaan X ¦ Sumber: Standarisasi Eksekutif Project Risk & Health Dashboard (Studi Kelayakan Deloitte; Risk Register Proyek X 2025) & Benchmark PT Pertamina (Persero) - Direktorat Manajemen Risiko / Permen BUMN No.02/2023
1. LIMA PILAR KESEHATAN PROYEK (PROJECT HEALTH) & FORMULA
Pilar | Indikator Utama | Formula | Bobot dalam PHS | Sumber / Referensi
Financial Health | Cost Performance Index (CPI) Cost Variance (CV) | CPI = EV / AC CV = EV - AC | 20% | Earned Value Management (EVM) - PMI Standard; ScheduleReader.com, 'Managing Project Health with SPI & CPI'
Schedule Health | Schedule Performance Index (SPI) Schedule Variance (SV) | SPI = EV / PV SV = EV - PV | 20% | Earned Value Management (EVM) - PMI Standard; ScheduleReader.com
Supply Readiness Index (SRI) | 5 parameter tertimbang pasokan (supply chain) | SRI = S (Wi x Si) | 20% | Risk Register Proyek X - Pengelompokan Tahapan Pekerjaan Proyek (2025)
Project Execution Index (PEI) | 4 parameter tertimbang pelaksanaan EPC | PEI = S (Pj x Wj) | 20% | Risk Register Proyek X 2025; praktik EPC Progress-S-Curve industri
Commercial Readiness Index (CRI) | 5 parameter tertimbang kesiapan komersial | CRI = S (Wk x Sk) | 20% | Risk Register Proyek X 2025
Overall Project Health Score (PHS)
PHS = (FinancialScore x 0,20) + (ScheduleScore x 0,20) + (SRI x 0,20) + (PEI x 0,20) + (CRI x 0,20)
Catatan: FinancialScore & ScheduleScore dikonversi dari CPI/SPI. Jika indeks >= 1,00, skor = 100 (maksimal). Jika < 1,00, skor = indeks x 100.
2. PARAMETER & BOBOT SUPPLY READINESS INDEX (SRI)
Parameter | Bobot | Deskripsi
Salt Contract | 25% | Kepastian kontrak pasokan bahan baku garam industri jangka panjang dengan PT Garam maupun pemasok luar negeri.
Salt Inventory | 20% | Kesiapan & kapasitas operasional gudang penyimpanan garam di pelabuhan dan lokasi pabrik.
Supplier Qualification | 20% | Tingkat pemenuhan kualifikasi teknis dan standar kualitas garam dari para calon pemasok.
Shipping Readiness | 20% | Kesiapan fasilitas pelabuhan, ketersediaan armada kapal logistik, dan jalur bongkar muat garam.
Utility Readiness | 15% | Jaminan kesiapan tie-in pasokan gas bumi dari SKK Migas, air proses, uap panas, dan ketersediaan daya listrik.
3. PARAMETER & BOBOT PROJECT EXECUTION INDEX (PEI)
Parameter | Bobot | Deskripsi
Engineering Progress | 25% | Persentase penyelesaian gambar kerja detail (DED), dokumen spesifikasi teknis, dan persetujuan vendor drawings.
Procurement Progress | 30% | Kemajuan pengadaan barang, khususnya long lead items (menara karbonasi, kiln dekomposisi, reaktor utama).
Construction Progress | 35% | Kemajuan fisik konstruksi sipil, pondasi alat berat, struktur baja, instalasi mekanikal, kelistrikan, pemipaan.
Commissioning Preparation | 10% | Penyelesaian dokumen prosedur pengujian, tim start-up, Loop Test instrumen, dan suku cadang awal operasional.
4. PARAMETER & BOBOT COMMERCIAL READINESS INDEX (CRI)
Parameter | Bobot | Deskripsi
Offtake Agreement | 20% | Jumlah volume produk yang telah terikat dalam nota kesepahaman (MOU/Offtake Agreement) dengan pembeli domestik.
Marketing Strategy | 20% | Kesiapan strategi penetapan harga kompetitif terhadap produk impor dan diversifikasi varian produk.
Distribution Readiness | 15% | Kesiapan logistik pengiriman produk akhir: bagging unit, armada pengangkutan darat, konveyor pelabuhan.
Operation Team Ready | 20% | Kesiapan tim operasi pabrik: sertifikasi operator, SOP pengoperasian, pelatihan simulasi kondisi darurat.
Product Qualification | 25% | Kesiapan laboratorium pengujian mutu produk & sertifikasi SNI agar memenuhi kualifikasi industri premium.
5. TABEL BATAS TOLERANSI (THRESHOLD) - SISTEM RAG (RED-AMBER-GREEN)
Pilar Kesehatan | Indikator | Hijau | Kuning | Oranye | Merah
Financial Health | CPI | CPI >= 1,00 | 0,95-0,99 | 0,90-0,94 | CPI < 0,90
Schedule Health | SPI | SPI >= 1,00 | 0,95-0,99 | 0,90-0,94 | SPI < 0,90
Supply Readiness | SRI | SRI >= 90% | 75-89% | 65-74% | SRI < 65%
Project Execution | Deviasi Fisik | <= 4% | 4,1-6% | 6,1-10% | > 10%
Commercial Readiness | CRI | CRI >= 80% | 60-79% | 50-59% | CRI < 50%
Overall Health | PHS | 90-100% | 75-89% | 60-74% | < 60%
6. KRITERIA LIKELIHOOD (PROBABILITAS) - MATRIKS RISIKO 5x5
Catatan: kriteria berikut merupakan kriteria standar manajemen risiko (ISO 31000 & benchmark Pertamina RCSA/KRI). Sesuaikan dengan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan X resmi apabila tersedia angka baku internal.
Level (L) | Kategori | Kriteria Probabilitas Kejadian
1 | Sangat Jarang Terjadi | Kemungkinan terjadi < 10% selama siklus proyek; belum pernah terjadi pada proyek sejenis.
2 | Jarang Terjadi | Kemungkinan terjadi 10-30%; pernah terjadi namun jarang pada proyek EPC sejenis.
3 | Bisa Terjadi | Kemungkinan terjadi 30-50%; pernah terjadi beberapa kali pada proyek sejenis.
4 | Sangat Mungkin Terjadi | Kemungkinan terjadi 50-70%; kondisi/indikasi saat ini mengarah pada terjadinya risiko.
5 | Hampir Pasti Terjadi | Kemungkinan terjadi > 70%; sudah terdapat indikasi kuat / sedang berlangsung saat ini.
7. KRITERIA CONSEQUENCE (DAMPAK) - MATRIKS RISIKO 5x5
Level (C) | Kategori | Kriteria Dampak (Finansial / Jadwal / Reputasi)
1 | Sangat Rendah | Dampak biaya < USD 0,5 Juta; keterlambatan jadwal < 1 minggu; tanpa dampak reputasi/K3.
2 | Rendah | Dampak biaya USD 0,5-2 Juta; keterlambatan jadwal 1-4 minggu; keluhan internal, dapat dikelola PIC.
3 | Moderat | Dampak biaya USD 2-10 Juta; keterlambatan jadwal 1-2 bulan; perhatian manajemen menengah/PSC.
4 | Tinggi | Dampak biaya USD 10-30 Juta; keterlambatan jadwal 2-6 bulan; berisiko pada target COD & perhatian Direksi.
5 | Sangat Tinggi | Dampak biaya > USD 30 Juta; keterlambatan > 6 bulan atau mengancam kegagalan COD; berdampak pada kelayakan NPV proyek & reputasi korporat.
8. KLASIFIKASI LEVEL RISIKO - 5 TINGKAT (Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan X)
Skor Matriks L x C TIDAK lagi dihitung dari perkalian langsung L x C dengan pembagian rentang rata, melainkan menggunakan Tabel Skala Risiko Non-Linear (Skala 1-25) pada bagian 10 di bawah, yang memprioritaskan bobot Consequence (Dampak) dibanding Likelihood (Probabilitas) untuk kombinasi bernilai sama — konsisten dengan pendekatan penentuan level risiko non-linear yang lazim digunakan pada matriks 5x5 ISO 31000:2018 / AS-NZS ISO 31000 dan praktik matriks risiko K3/SMKP BUMN sektor energi-tambang (rujukan pola: Kepdirjen Minerba No.1827.K/30/MEM/2018). Overall Risk Index (skala 0-100, benchmark Pertamina) tetap memakai rentang rata seperti semula.
Level Risiko | Skor Matriks L x C (1-25) | Overall Risk Index (0-100)
Low | 1 - 5 | 0 - 20
Low to Moderate | 6 - 11 | 21 - 40
Moderate | 12 - 15 | 41 - 60
Moderate to High | 16 - 19 | 61 - 80
High | 20 - 25 | 81 - 100
9. KOMPOSISI SUB-INDEKS OVERALL RISK INDEX (BENCHMARK PERTAMINA)
Supply Risk Index | 40% | Bahan baku garam industri, kualitas garam lokal vs impor, keandalan pemasok, risiko logistik maritim, kesiapan gudang, kesiapan utilitas.
Execution Risk Index | 40% | Kesiapan rekayasa desain, pengadaan peralatan utama, produktivitas tenaga kerja, antarmuka antar-EPC, pengapalan long lead items, kesiapan uji fungsi.
Commercial Risk Index | 20% | Pengikatan kontrak offtake, fluktuasi harga Proyek X global, tekanan produk impor, kesiapan logistik distribusi hilir, sertifikasi kualitas produk.
Overall Risk Index = (Supply Risk Index x 0,40) + (Execution Risk Index x 0,40) + (Commercial Risk Index x 0,20)
Sumber benchmark tata kelola risiko: PT Pertamina (Persero) - Direktorat Manajemen Risiko (2nd Line of Defense, Permen BUMN No.02/2023), Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT), Gate Review/FID, RCSA, KRI, ICT, C-RBDD; PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) - SK-6/2023 (Risk Appetite berbasis Net Working Capital); klasifikasi 5-tingkat Low/Low to Moderate/Moderate/Moderate to High/High mengikuti nomenklatur Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan X.
10. TABEL SKALA RISIKO (RISK RANKING) 5x5 NON-LINEAR & WARNA HEAT MAP
Tabel skala risiko berikut menetapkan urutan (rank) 1-25 untuk setiap 25 kombinasi Likelihood (L) x Consequence (C) sesuai spesifikasi metodologi risiko internal yang ditetapkan Project Control Proyek X Perusahaan X. Berbeda dari perkalian L x C sederhana, urutan ini memberi bobot lebih besar pada Consequence saat terjadi nilai sama, mengikuti kaidah umum non-linear risk ranking pada standar ISO 31000:2018 dan praktik matriks risiko korporasi BUMN. Skala menentukan posisi & warna sel pada Risk Profile Heat Map di sheet Dashboard.
Key (L x10 + C) | L (1-5) | C (1-5) | Skala (1-25) | Level Risiko | Kode Warna (Hex)
11 | 1 | 1 | 1 | Low | #538135
21 | 2 | 1 | 2 | Low | #538135
31 | 3 | 1 | 3 | Low | #538135
41 | 4 | 1 | 4 | Low | #538135
12 | 1 | 2 | 5 | Low | #538135
22 | 2 | 2 | 6 | Low to Moderate | #A9D18E
51 | 5 | 1 | 7 | Low to Moderate | #A9D18E
32 | 3 | 2 | 8 | Low to Moderate | #A9D18E
42 | 4 | 2 | 9 | Low to Moderate | #A9D18E
13 | 1 | 3 | 10 | Low to Moderate | #A9D18E
23 | 2 | 3 | 11 | Low to Moderate | #A9D18E
52 | 5 | 2 | 12 | Moderate | #FFD966
33 | 3 | 3 | 13 | Moderate | #FFD966
43 | 4 | 3 | 14 | Moderate | #FFD966
14 | 1 | 4 | 15 | Moderate | #FFD966
24 | 2 | 4 | 16 | Moderate to High | #F4B183
53 | 5 | 3 | 17 | Moderate to High | #F4B183
34 | 3 | 4 | 18 | Moderate to High | #F4B183
44 | 4 | 4 | 19 | Moderate to High | #F4B183
15 | 1 | 5 | 20 | High | #E06666
25 | 2 | 5 | 21 | High | #E06666
54 | 5 | 4 | 22 | High | #E06666
35 | 3 | 5 | 23 | High | #E06666
45 | 4 | 5 | 24 | High | #E06666
55 | 5 | 5 | 25 | High | #E06666
Sumber/Referensi Tabel Skala: metodologi non-linear risk ranking ISO 31000:2018 (klausul 5.4.3 - penentuan level risiko); praktik matriks 5x5 K3/SMKP BUMN sektor energi & tambang; disesuaikan dengan nomenklatur 5-tingkat Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan X (Low / Low to Moderate / Moderate / Moderate to High / High).
11. METODOLOGI EARLY WARNING SYSTEM (EWS) — 3 STATUS (AMAN / WASPADA / BAHAYA)
Setiap parameter EWS diklasifikasikan ke 3 status menggunakan pendekatan Key Risk Indicator (KRI) Traffic Light dengan buffer toleransi 10% dari threshold sebagai batas Waspada (Amber Zone), mengacu pada COSO Enterprise Risk Management Framework (2017) dan praktik RCSA-KRI PT Pertamina (Persero) yang telah dirujuk pada dokumen ini.
Status | Definisi Ambang Batas (untuk indikator "semakin tinggi semakin baik") |  |  | Warna
Aman | Nilai Aktual >= Threshold (100% dari batas aman)
Waspada | Threshold x 90% <= Nilai Aktual < Threshold
Bahaya | Nilai Aktual < Threshold x 90%
12. METODOLOGI PERHITUNGAN SUB-INDEKS RISIKO
Masing-masing sub-indeks risiko dihitung melalui metode penilaian pakar (expert scoring) pada skala 0-100:
Sub-Indeks | Definisi | Parameter Penilaian | Skala | Skor 0 (Terendah) | Skor 100 (Tertinggi)
Supply Risk Index | Mengukur tingkat risiko rantai pasokan bahan baku proyek | Ketersediaan kontrak garam jangka panjang, stabilitas harga, keandalan pemasok, kapasitas logistik & pelabuhan, regulasi impor garam (Perpres 17/2025) | 0 – 100 | Risiko sangat rendah (pasokan sepenuhnya terjamin) | Risiko sangat tinggi (pasokan tidak tersedia)
Execution Risk Index | Mengukur tingkat risiko pelaksanaan proyek EPC | Progres konstruksi vs jadwal, performa kontraktor, isu interface antar EPC packages, kesiapan commissioning, ketersediaan sumber daya, kendala perizinan | 0 – 100 | Risiko sangat rendah (eksekusi sempurna) | Risiko sangat tinggi (proyek terhenti)
Commercial Risk Index | Mengukur tingkat risiko komersial & pemasaran produk Proyek X | Offtake agreement, strategi pemasaran, kesiapan distribusi, kualifikasi produk, persaingan impor | 0 – 100 | Risiko sangat rendah (pasar terjamin) | Risiko sangat tinggi (pasar tidak tersedia)
Formula Overall Risk Index = (Supply Risk Index × 0,4) + (Execution Risk Index × 0,4) + (Commercial Risk Index × 0,2)
13. KLASIFIKASI JUMLAH REGISTER RISIKO AKTIF (5 TINGKAT Perusahaan X)
Setiap risiko dalam register diklasifikasi berdasarkan Skala Risiko Non-Linear 5x5 (bagian 10) ke dalam 5 tingkat risiko Perusahaan X:
Level Risiko | Rentang Skala (1-25) | Sel Input_Bulanan
High | 20 – 25 | D48
Moderate to High | 16 – 19 | D49
Moderate | 12 – 15 | D50
Low to Moderate | 6 – 11 | D51
Low | 1 – 5 | D52

## Input_Bulanan
INPUT DATA BULANAN — DIISI OLEH PIC / PROJECT CONTROL SETIAP PERIODE PELAPORAN
Sel KUNING (font biru) = input manual. Sel ABU-ABU = formula otomatis, jangan diubah manual. Arahkan kursor ke label bertanda (i) untuk penjelasan parameter.
Nama Perusahaan | Test |  | Nama Proyek | Satu
Periode Pelaporan (Bulan/Tahun) | 2026-11-01 | Status Dokumen | Final
1. EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM) — FINANCIAL & SCHEDULE HEALTH (satuan: USD Juta, kumulatif)
Planned Value (PV) — kumulatif s.d. periode ini | 500 | NPV
Earned Value (EV) — kumulatif s.d. periode ini | 500
Actual Cost (AC) — kumulatif s.d. periode ini | 100
Net Present Value (NPV) — USD Juta | 77.6
Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | 5
Cost Variance (CV = EV-AC), USD Juta | 400
Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | 1
Schedule Variance (SV = EV-PV), USD Juta | 0
2. SUPPLY READINESS INDEX (SRI) — skor kesiapan tiap parameter
Salt Contract | 82% | 0.25 | 0.205
Salt Inventory | 80% | 0.2 | 0.16
Supplier Qualification | 75% | 0.2 | 0.15
Shipping Readiness | 85% | 0.2 | 0.17
Utility Readiness | 80% | 0.15 | 0.12
Salt Readiness | 80% | 0 | 0
SRI — Supply Readiness Index (tertimbang) | 80.5% | 1 | 0.805
3. PROJECT EXECUTION INDEX (PEI) — progres aktual tiap parameter
Engineering Progress | 88% | 0.25 | 0.22
Procurement Progress | 73% | 0.3 | 0.219
Construction Progress | 82% | 0.35 | 0.287
Commissioning Preparation | 42% | 0.1 | 0.042
Pencapaian Performance Test | 40% | 0 | 0
PEI — Project Execution Index (tertimbang) | 76.8% | 1 | 0.768
Deviasi Kemajuan Fisik vs Target (S-Curve) | 5.8%
4. COMMERCIAL READINESS INDEX (CRI) — skor kesiapan tiap parameter
Offtake Agreement | 60% | 0.2 | 0.12
Marketing Strategy | 60% | 0.2 | 0.12
Distribution Readiness | 80% | 0.15 | 0.12
Operation Team Ready | 80% | 0.2 | 0.16
Product Qualification | 40% | 0.25 | 0.1
Regulatory Readiness | 50% | 0 | 0
CRI — Commercial Readiness Index (tertimbang) | 62% | 1 | 0.62
5. OVERALL RISK INDEX — sub-indeks risiko (skor 0-100, benchmark Pertamina)
Supply Risk Index (bobot 40%) | 80.5 | 0.4
Execution Risk Index (bobot 40%) | 76.8 | 0.4
Commercial Risk Index (bobot 20%) | 62 | 0.2
Overall Risk Index (tertimbang, skala 0-100) | 75.32
Overall Risk Level (5 Tingkat, formula) | Moderate to High
6. REGISTER RISIKO AKTIF — Jumlah Risiko per 5 Tingkat Perusahaan X
High | 5
Moderate to High | 11
Moderate | 18
Low to Moderate | 4
Low | 3
Total Risiko Aktif | 41
7. STATUS MITIGASI & DINAMIKA PERGERAKAN RISIKO (BULAN BERJALAN)
Completed Mitigations (%) | 82% | Risiko Baru (New Risk) | 2
Overdue Actions (%) | 18% | Risiko Eskalasi (Escalated Risk) | 3
On Track Mitigations (%) | 76% | Risiko Menurun (Reduced Risk) | 5
Need Escalation (jumlah aksi) | 5 | Risiko Ditutup (Closed Risk) | 4
8. EARLY WARNING SYSTEM (EWS) — NILAI AKTUAL PEMANTAUAN
Parameter EWS | Threshold (Batas Aman) | Nilai Aktual | Nilai Threshold (Numerik) | Buffer Waspada (90%) | Status EWS (3 Level)
First Shipment | Target (Threshold) | 2026-04-01 | 2026-03-15 | hari | Aman
Project Progress | Minimal 80% | 88% | 90% | % | Bahaya
Offtaker Agreement | SPI >= 1,00 | 0.6 | 0.7 | % | Bahaya
9. TOP RISK REGISTER (C1-C4) — INPUT LIKELIHOOD (L) & CONSEQUENCE (C) UNTUK HEAT MAP
Skala Risiko & Risk Level dihitung otomatis dari Tabel Skala Risiko Non-Linear 5x5 pada sheet Referensi_Threshold bagian 10 (bukan lagi perkalian L x C sederhana). Posisi pada Risk Profile Heat Map di sheet Dashboard mengikuti nilai L & C ini secara otomatis.
Kode | Deskripsi Risiko Utama | Kategori | L (1-5) | C (1-5) | Score | Risk Level
C1 | Salt Supply Disruption (gangguan pasokan garam industri) | Hulu / Supply | 4 | 5 | 24 | High
C2 | Commissioning Delay (keterlambatan commissioning) | Eksekusi | 5 | 5 | 25 | High
C3 | EPC Interface Issue (isu EPC interface lintas kontraktor) | Eksekusi | 4 | 4 | 19 | Moderate to High
C4 | Long Lead Equipment (keterlambatan peralatan utama) | Pengadaan | 3 | 3 | 13 | Moderate
Note on C8: Rencana nilai pekerjaan yang seharusnya diselesaikan pada periode pelaporan berjalan sesuai kurva rencana (S-Curve Baseline).
Note on C9: Nilai anggaran dari pekerjaan yang telah diselesaikan secara fisik di lapangan.
Note on C10: Total pengeluaran biaya aktual yang telah dibayarkan dan tercatat dalam pembukuan keuangan proyek.
Note on C18: Kepastian kontrak pasokan garam industri jangka panjang dengan PT Garam / pemasok luar negeri.
Note on C19: Kesiapan & kapasitas gudang penyimpanan garam di pelabuhan dan lokasi pabrik.
Note on C20: Pemenuhan kualifikasi teknis & standar kualitas garam dari calon pemasok. Sub Contract, terkait den
Note on C21: Kesiapan fasilitas pelabuhan, armada kapal logistik, jalur bongkar muat garam.
Note on C22: Kesiapan tie-in gas bumi (SKK Migas), air proses, uap panas, daya listrik.
Note on C27: Penyelesaian gambar kerja detail (DED), spesifikasi teknis, persetujuan vendor drawings.
Note on C28: Kemajuan pengadaan barang, khususnya long lead items (menara karbonasi, kiln, reaktor).
Note on C29: Kemajuan fisik konstruksi sipil, pondasi, struktur baja, mekanikal, kelistrikan, pemipaan.
Note on C30: Dokumen prosedur pengujian, tim start-up, Loop Test instrumen, suku cadang awal.
Note on C36: Volume produk terikat MOU/Offtake Agreement dengan pembeli domestik.
Note on C37: Kesiapan strategi harga kompetitif terhadap produk impor & diversifikasi varian.
Note on C38: Logistik pengiriman: bagging unit, armada darat, konveyor pelabuhan.
Note on C39: Sertifikasi operator, SOP pengoperasian, pelatihan simulasi darurat.
Note on C40: Kesiapan laboratorium mutu & sertifikasi SNI untuk industri premium.

## Risk_Action_Tracker
EXECUTIVE ACTION TRACKER — DIREKSI / PROJECT STEERING COMMITTEE (PSC)
Proyek X Project Perusahaan X — diperbarui setiap periode pelaporan bulanan. Kategori Level mengikuti klasifikasi 5-tingkat Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan X.
No | Isu Strategis / Peristiwa Risiko Kritis | Kategori & Level Risiko | Keputusan & Rencana Tindakan Diperlukan | PIC (Unit Penanggung Jawab) | Perkiraan Dampak Finansial & Kelayakan NPV | Prioritas Dashboard (1, 2, 3...) | Helper Priority Score
1 | Ketergantungan Antarmuka (Interface) Lintas EPC-A, B, C, D | Eksekusi — High | Mengesahkan pembentukan tim Interface Coordinator dan menerapkan Interface Management Plan (IMP) yang mengikat seluruh kontraktor; mengharuskan Rekind menyelaraskan jadwal penyusunan gambar detail dengan kemajuan ISBL EPC-A. | VP Proyek Proyek X & SVP Pengembangan Portofolio | Mencegah kegagalan penyelesaian proyek bersamaan, mengamankan target COD Maret 2028, melindungi NPV sebesar USD 77,60 Juta. | 1 | 50.1667
2 | Keterbatasan Kapasitas Keuangan Rekind (EPC-B) | Finansial — Moderate to High | Memberikan dispensasi perpanjangan jaminan pelaksanaan secara terkendali; meminta Parent Company Guarantee dari PT Perusahaan Induk X (Persero) untuk menjamin ketersediaan pendanaan bila Rekind menghadapi kendala likuiditas. | Direktur Utama Perusahaan X & SVP Keuangan | Melindungi penyelesaian gardu kelistrikan dan fasilitas tie-in, menghindari denda klaim tambahan dari EPC-A. | 2 | 40.1429
3 | Kelangkaan & Hambatan Perizinan Impor Garam Industri | Hulu / Supply — Moderate to High | Lobi aktif dan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mengamankan alokasi kuota impor tahunan setahun sebelum operasional dimulai, merujuk Perpres No.17/2025. | Direktur Utama Perusahaan X & SVP Pengembangan Portofolio | Menghindari penghentian operasional akibat kekosongan bahan baku; menghemat potensi kerugian EBITDA Rp 137 Miliar/kuartal. | 3 | 40.125
4 | Fluktuasi Nilai Tukar Valas Terhadap Sisa Pembayaran Kontrak EPC-A | Keuangan — Moderate | Menginstruksikan Kompartemen Keuangan mengimplementasikan strategi hedging valas (forward/opsi) bekerja sama dengan bank BUMN nasional untuk mengunci porsi sisa pembayaran dalam USD. | Direktur Keuangan Perusahaan X | Mengeliminasi risiko pembengkakan biaya investasi riil akibat depresiasi rupiah; mengamankan ambang batas investasi USD 297,67 Juta. | 4 | 30.1111
5 | Hambatan Penerbitan PBG & SLF di Lahan Tursina Barat | Regulasi — Moderate | Membentuk tim percepatan perizinan internal untuk koordinasi harian dengan DLH Kota X dan Dinas PUPR Provinsi Provinsi X guna mempercepat adendum dokumen lingkungan di lahan sengketa. | VP Hukum & Humas Perusahaan X | Mencegah keterlambatan masa efektif konstruksi fisik; menghemat opportunity cost of capital senilai Rp 500 Juta/bulan. | 5 | 30.1
Sumber tata kelola: Risk Register Proyek X 2025; kerangka Gate Review & FID PT Pertamina (Persero); Weighted Project Top Risk (Financial Materiality 40%, Strategic Impact 30%, Life Cycle Phase 15%, Financial Health Impact 10%, Baseline Risk Complexity 5%). Level risiko mengikuti klasifikasi 5-tingkat Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan X: Low / Low to Moderate / Moderate / Moderate to High / High.
DINAMIKA PERGERAKAN RISIKO (BULAN BERJALAN)
Risiko Baru (New Risk) | 2 | Perubahan tarif pajak masukan impor garam industri; risiko sengketa lahan tambahan di area laydown.
Risiko Eskalasi (Escalated Risk) | 3 | Peningkatan level risiko keterlambatan Rekind akibat kendala arus kas internal.
Risiko Menurun (Reduced Risk) | 5 | Penurunan risiko dampak sosial setelah disepakatinya kuota tenaga kerja lokal.
Risiko Ditutup (Closed Risk) | 4 | Penutupan risiko kelayakan AMDAL seiring diterbitkannya izin adendum lingkungan DLH Bontang.
TOP RISK REGISTER (C1-C4) - DETAIL LIKELIHOOD x CONSEQUENCE
Kode | Deskripsi Risiko | Kategori | L | C | Score / Level
C1 | Salt Supply Disruption (gangguan pasokan garam industri) | Hulu / Supply | 4 | 5 | 24 ¦ High
C2 | Commissioning Delay (keterlambatan commissioning) | Eksekusi | 5 | 5 | 25 ¦ High
C3 | EPC Interface Issue (isu EPC interface lintas kontraktor) | Eksekusi | 4 | 4 | 19 ¦ Moderate to High
C4 | Long Lead Equipment (keterlambatan peralatan utama) | Pengadaan | 3 | 3 | 13 ¦ Moderate