## Dashboard
PROJECT RISK & HEALTH DASHBOARD - Proyek X PROJECT Perusahaan X (Perusahaan X)
Reporting Period: Agustus 2026 ¦ Status: DRAFT ¦ Dicetak: 18-07-2026
PANEL A - PROJECT HEALTH OVERVIEW (Retrospective Performance) |  |  |  |  | PANEL B - CURRENT RISK EXPOSURE (Prospective Threats)
Overall Project Health Score (PHS) |  | Sub-Index Readiness & Performance |  |  | Overall Risk Level (Composite) |  |  |  | Risk Profile Heat Map (Likelihood x Consequence)
69.1% |  | Supply Readiness Index (SRI) |  | 6.7% | Moderate |  |  |  | C=5 |  |  |  | C1 | C2
[9 empty] | C=4 |  |  |  | C3
|  | Project Execution Index (PEI) |  | 76.8% |  |  |  |  | C=3 |  |  | C4
C=2
ORANYE - WASPADA |  | Commercial Readiness Index (CRI) |  | 62% | Skor Komposit: 45,80 / 100 |  |  |  | C=1
[9 empty] | L -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Key Financial & Schedule |  | Master Schedule S-Curve (USD Juta) |  |  | Risk Register - Risiko Aktif |  |  |  | Legenda Top Risk (C1-C4)
Cost Performance Index (CPI) | 1 | Planned Value (PV) | 100 |  | High |  |  | 5 | C1 | Salt Supply Disruption (gangguan pasokan garam industri) ¦ L=4, C=5, Skala=24 -> High
Schedule Performance Index (SPI) | 1 | Earned Value (EV) | 100 |  | Moderate to High |  |  | 11 | C2 | Commissioning Delay (keterlambatan commissioning) ¦ L=5, C=5, Skala=25 -> High
Cost Variance (CV), USD Juta | 0 | Actual Cost (AC) | 100 |  | Moderate |  |  | 18 | C3 | EPC Interface Issue (isu EPC interface lintas kontraktor) ¦ L=4, C=4, Skala=19 -> Moderate to High
Schedule Variance (SV), USD Juta | 0 | (Bar proporsional: lihat conditional formatting / grafik pada versi HTML) |  |  | Low to Moderate |  |  | 4 | C4 | Long Lead Equipment (keterlambatan peralatan utama) ¦ L=3, C=3, Skala=13 -> Moderate
[5 empty] | Low |  |  | 3
[5 empty] | Total Risiko Aktif |  |  | 41
Catatan Metodologi |  |  |  |  | Mitigation Health Progress
[5 empty] | Completed Mitigations |  |  | 82%
[5 empty] | On Track Mitigations |  |  | 18%
[5 empty] | Overdue Actions |  |  | 76%
[5 empty] | Need Escalation (jumlah aksi) |  |  | 5
PANEL C - EARLY WARNING SYSTEM (EWS) ALERTS
Parameter |  | Threshold |  | Aktual | Aman | Waspada | Bahaya | Implikasi Operasional & Finansial
Salt Inventory (hari ketahanan) |  | Min. 30 hari |  | 24 |  |  | V | Menimbulkan risiko penghentian mendadak kiln kalsinasi akibat keterlambatan kapal bersandar.
Procurement Progress (%) |  | Min. 80% |  | 73% |  | V |  | Menunda kedatangan material pemipaan di area penukar panas utama.
Project SPI |  | SPI >= 1,00 |  | 0.94 |  | V |  | Proyek terlambat 6% dari baseline rencana, mengancam target penyelesaian Maret 2028.
Supplier Qualification (%) |  | 100% terverifikasi |  | 75% |  |  | V | Garam domestik berisiko kadar kalsium tinggi, berpotensi menyumbat tower karbonasi.
Commissioning Readiness (%) |  | Min. 60% |  | 42% |  |  | V | Menunda masa uji coba fungsional alat berputar dan utilitas utama di ISBL.
Product Qualification (%) |  | Min. 50% |  | 40% |  |  | V | Potensi penolakan serapan pasar untuk aplikasi industri kaca lembaran (produk premium).
PANEL D - EXECUTIVE ACTIONS & DECISION REQUIRED
Prioritas 1—2: [1] Mengesahkan pembentukan tim Interface Coordinator dan menerapkan Interface Management Plan (IMP) yang mengikat seluruh kontraktor; mengharuskan Rekind menyelaraskan jadwal penyusunan gambar detail dengan kemajuan ISBL EPC-A. · [2] Memberikan dispensasi perpanjangan jaminan pelaksanaan secara terkendali; meminta Parent Company Guarantee dari PT Perusahaan Induk X (Persero) untuk menjamin ketersediaan pendanaan bila Rekind menghadapi kendala likuiditas.
Rincian lengkap: lihat sheet 'Risk_Action_Tracker' - Executive Action Tracker Direksi/PSC.
Note on R5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Peta Risiko L nya vertikal, C nya horizontal
Note on B6: Komposit 5 pilar kesehatan (Financial, Schedule, SRI, PEI, CRI) masing-masing berbobot 20%.
Note on G6: Kesiapan hulu: kontrak garam, inventori, kualifikasi pemasok, kesiapan pelabuhan & utilitas.
Note on M6: 5 tingkat sesuai Pedoman Manajemen Risiko PKT: Low / Low to Moderate / Moderate / Moderate to High / High.
Note on G8: Progres fisik EPC: engineering, procurement, construction, commissioning preparation.
Note on G10: Kesiapan komersial: offtake, strategi pemasaran, distribusi, tim operasi, kualifikasi produk.
Note on B13: CPI = EV/AC. Mengukur efisiensi biaya: >=1,00 berarti proyek di bawah/sesuai anggaran.
Note on B14: SPI = EV/PV. Mengukur kepatuhan jadwal terhadap master schedule baseline.
Note on B15: CV = EV-AC. Nilai negatif berarti pembengkakan biaya (cost overrun).
Note on B16: SV = EV-PV. Nilai negatif berarti keterlambatan progres terhadap rencana.
Note on M21: Persentase rencana mitigasi yang telah selesai dilaksanakan dari total rencana aksi.
Note on M22: Persentase mitigasi yang berjalan sesuai linimasa rencana.
Note on M23: Persentase aksi mitigasi yang telah melewati batas waktu penyelesaian.

## Referensi_Threshold
REFERENSI FORMULA & AMBANG BATAS (THRESHOLD) — PROJECT RISK & HEALTH DASHBOARD
Proyek X Project Perusahaan X ¦ Sumber: Standarisasi Eksekutif Project Risk & Health Dashboard (Studi Kelayakan Deloitte; Risk Register Proyek X 2025) & Benchmark PT Pertamina (Persero) - Direktorat Manajemen Risiko / Permen BUMN No.02/2023
1. LIMA PILAR KESEHATAN PROYEK (PROJECT HEALTH) & FORMULA
Pilar | Indikator Utama | Formula | Bobot dalam PHS | Sumber / Referensi
Financial Health | Cost Performance Index (CPI) Cost Variance (CV) | CPI = EV / AC CV = EV - AC | 20% | Earned Value Management (EVM) - PMI Standard; ScheduleReader.com, 'Managing Project Health with SPI & CPI'
Schedule Health | Schedule Performance Index (SPI) Schedule Variance (SV) | SPI = EV / PV SV = EV - PV | 20% | Earned Value Management (EVM) - PMI Standard; ScheduleReader.com
Supply Readiness Index (SRI) | 5 parameter tertimbang pasokan (supply chain) | SRI = S (Wi x Si) | 20% | Risk Register Proyek X - Pengelompokan Tahapan Pekerjaan Proyek (2025)
Project Execution Index (PEI) | 4 parameter tertimbang pelaksanaan EPC | PEI = S (Pj x Wj) | 20% | Risk Register Proyek X 2025; praktik EPC Progress-S-Curve industri
Commercial Readiness Index (CRI) | 5 parameter tertimbang kesiapan komersial | CRI = S (Wk x Sk) | 20% | Risk Register Proyek X 2025
Overall Project Health Score (PHS)
PHS = (FinancialScore x 0,20) + (ScheduleScore x 0,20) + (SRI x 0,20) + (PEI x 0,20) + (CRI x 0,20)
Catatan: FinancialScore & ScheduleScore dikonversi dari CPI/SPI. Jika indeks >= 1,00, skor = 100 (maksimal). Jika < 1,00, skor = indeks x 100.
2. PARAMETER & BOBOT SUPPLY READINESS INDEX (SRI)
Parameter | Bobot | Deskripsi
Salt Contract | 25% | Kepastian kontrak pasokan bahan baku garam industri jangka panjang dengan PT Garam maupun pemasok luar negeri.
Salt Inventory | 20% | Kesiapan & kapasitas operasional gudang penyimpanan garam di pelabuhan dan lokasi pabrik.
Supplier Qualification | 20% | Tingkat pemenuhan kualifikasi teknis dan standar kualitas garam dari para calon pemasok.
Shipping Readiness | 20% | Kesiapan fasilitas pelabuhan, ketersediaan armada kapal logistik, dan jalur bongkar muat garam.
Utility Readiness | 15% | Jaminan kesiapan tie-in pasokan gas bumi dari SKK Migas, air proses, uap panas, dan ketersediaan daya listrik.
3. PARAMETER & BOBOT PROJECT EXECUTION INDEX (PEI)
Parameter | Bobot | Deskripsi
Engineering Progress | 25% | Persentase penyelesaian gambar kerja detail (DED), dokumen spesifikasi teknis, dan persetujuan vendor drawings.
Procurement Progress | 30% | Kemajuan pengadaan barang, khususnya long lead items (menara karbonasi, kiln dekomposisi, reaktor utama).
Construction Progress | 35% | Kemajuan fisik konstruksi sipil, pondasi alat berat, struktur baja, instalasi mekanikal, kelistrikan, pemipaan.
Commissioning Preparation | 10% | Penyelesaian dokumen prosedur pengujian, tim start-up, Loop Test instrumen, dan suku cadang awal operasional.
4. PARAMETER & BOBOT COMMERCIAL READINESS INDEX (CRI)
Parameter | Bobot | Deskripsi
Offtake Agreement | 20% | Jumlah volume produk yang telah terikat dalam nota kesepahaman (MOU/Offtake Agreement) dengan pembeli domestik.
Marketing Strategy | 20% | Kesiapan strategi penetapan harga kompetitif terhadap produk impor dan diversifikasi varian produk.
Distribution Readiness | 15% | Kesiapan logistik pengiriman produk akhir: bagging unit, armada pengangkutan darat, konveyor pelabuhan.
Operation Team Ready | 20% | Kesiapan tim operasi pabrik: sertifikasi operator, SOP pengoperasian, pelatihan simulasi kondisi darurat.
Product Qualification | 25% | Kesiapan laboratorium pengujian mutu produk & sertifikasi SNI agar memenuhi kualifikasi industri premium.
5. TABEL BATAS TOLERANSI (THRESHOLD) - SISTEM RAG (RED-AMBER-GREEN)
Pilar Kesehatan | Indikator | Hijau | Kuning | Oranye | Merah
Financial Health | CPI | CPI >= 1,00 | 0,95-0,99 | 0,90-0,94 | CPI < 0,90
Schedule Health | SPI | SPI >= 1,00 | 0,95-0,99 | 0,90-0,94 | SPI < 0,90
Supply Readiness | SRI | SRI >= 90% | 75-89% | 65-74% | SRI < 65%
Project Execution | Deviasi Fisik | <= 4% | 4,1-6% | 6,1-10% | > 10%
Commercial Readiness | CRI | CRI >= 80% | 60-79% | 50-59% | CRI < 50%
Overall Health | PHS | 90-100% | 75-89% | 60-74% | < 60%
6. KRITERIA LIKELIHOOD (PROBABILITAS) - MATRIKS RISIKO 5x5
Catatan: kriteria berikut merupakan kriteria standar manajemen risiko (ISO 31000 & benchmark Pertamina RCSA/KRI). Sesuaikan dengan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan X resmi apabila tersedia angka baku internal.
Level (L) | Kategori | Kriteria Probabilitas Kejadian
1 | Sangat Jarang Terjadi | Kemungkinan terjadi < 10% selama siklus proyek; belum pernah terjadi pada proyek sejenis.
2 | Jarang Terjadi | Kemungkinan terjadi 10-30%; pernah terjadi namun jarang pada proyek EPC sejenis.
3 | Bisa Terjadi | Kemungkinan terjadi 30-50%; pernah terjadi beberapa kali pada proyek sejenis.
4 | Sangat Mungkin Terjadi | Kemungkinan terjadi 50-70%; kondisi/indikasi saat ini mengarah pada terjadinya risiko.
5 | Hampir Pasti Terjadi | Kemungkinan terjadi > 70%; sudah terdapat indikasi kuat / sedang berlangsung saat ini.
7. KRITERIA CONSEQUENCE (DAMPAK) - MATRIKS RISIKO 5x5
Level (C) | Kategori | Kriteria Dampak (Finansial / Jadwal / Reputasi)
1 | Sangat Rendah | Dampak biaya < USD 0,5 Juta; keterlambatan jadwal < 1 minggu; tanpa dampak reputasi/K3.
2 | Rendah | Dampak biaya USD 0,5-2 Juta; keterlambatan jadwal 1-4 minggu; keluhan internal, dapat dikelola PIC.
3 | Moderat | Dampak biaya USD 2-10 Juta; keterlambatan jadwal 1-2 bulan; perhatian manajemen menengah/PSC.
4 | Tinggi | Dampak biaya USD 10-30 Juta; keterlambatan jadwal 2-6 bulan; berisiko pada target COD & perhatian Direksi.
5 | Sangat Tinggi | Dampak biaya > USD 30 Juta; keterlambatan > 6 bulan atau mengancam kegagalan COD; berdampak pada kelayakan NPV proyek & reputasi korporat.
8. KLASIFIKASI LEVEL RISIKO - 5 TINGKAT (Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan X)
Skor Matriks L x C TIDAK lagi dihitung dari perkalian langsung L x C dengan pembagian rentang rata, melainkan menggunakan Tabel Skala Risiko Non-Linear (Skala 1-25) pada bagian 10 di bawah, yang memprioritaskan bobot Consequence (Dampak) dibanding Likelihood (Probabilitas) untuk kombinasi bernilai sama — konsisten dengan pendekatan penentuan level risiko non-linear yang lazim digunakan pada matriks 5x5 ISO 31000:2018 / AS-NZS ISO 31000 dan praktik matriks risiko K3/SMKP BUMN sektor energi-tambang (rujukan pola: Kepdirjen Minerba No.1827.K/30/MEM/2018). Overall Risk Index (skala 0-100, benchmark Pertamina) tetap memakai rentang rata seperti semula.
Level Risiko | Skor Matriks L x C (1-25) | Overall Risk Index (0-100)
Low | 1 - 5 | 0 - 20
Low to Moderate | 6 - 11 | 21 - 40
Moderate | 12 - 15 | 41 - 60
Moderate to High | 16 - 19 | 61 - 80
High | 20 - 25 | 81 - 100
9. KOMPOSISI SUB-INDEKS OVERALL RISK INDEX (BENCHMARK PERTAMINA)
Supply Risk Index | 40% | Bahan baku garam industri, kualitas garam lokal vs impor, keandalan pemasok, risiko logistik maritim, kesiapan gudang, kesiapan utilitas.
Execution Risk Index | 40% | Kesiapan rekayasa desain, pengadaan peralatan utama, produktivitas tenaga kerja, antarmuka antar-EPC, pengapalan long lead items, kesiapan uji fungsi.
Commercial Risk Index | 20% | Pengikatan kontrak offtake, fluktuasi harga Proyek X global, tekanan produk impor, kesiapan logistik distribusi hilir, sertifikasi kualitas produk.
Overall Risk Index = (Supply Risk Index x 0,40) + (Execution Risk Index x 0,40) + (Commercial Risk Index x 0,20)
Sumber benchmark tata kelola risiko: PT Pertamina (Persero) - Direktorat Manajemen Risiko (2nd Line of Defense, Permen BUMN No.02/2023), Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT), Gate Review/FID, RCSA, KRI, ICT, C-RBDD; PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) - SK-6/2023 (Risk Appetite berbasis Net Working Capital); klasifikasi 5-tingkat Low/Low to Moderate/Moderate/Moderate to High/High mengikuti nomenklatur Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan X.
10. TABEL SKALA RISIKO (RISK RANKING) 5x5 NON-LINEAR & WARNA HEAT MAP
Tabel skala risiko berikut menetapkan urutan (rank) 1-25 untuk setiap 25 kombinasi Likelihood (L) x Consequence (C) sesuai spesifikasi metodologi risiko internal yang ditetapkan Project Control Proyek X Perusahaan X. Berbeda dari perkalian L x C sederhana, urutan ini memberi bobot lebih besar pada Consequence saat terjadi nilai sama, mengikuti kaidah umum non-linear risk ranking pada standar ISO 31000:2018 dan praktik matriks risiko korporasi BUMN. Skala menentukan posisi & warna sel pada Risk Profile Heat Map di sheet Dashboard.
Key (L x10 + C) | L (1-5) | C (1-5) | Skala (1-25) | Level Risiko | Kode Warna (Hex)
11 | 1 | 1 | 1 | Low | #538135
21 | 2 | 1 | 2 | Low | #538135
31 | 3 | 1 | 3 | Low | #538135
41 | 4 | 1 | 4 | Low | #538135
12 | 1 | 2 | 5 | Low | #538135
22 | 2 | 2 | 6 | Low to Moderate | #A9D18E
51 | 5 | 1 | 7 | Low to Moderate | #A9D18E
32 | 3 | 2 | 8 | Low to Moderate | #A9D18E
42 | 4 | 2 | 9 | Low to Moderate | #A9D18E
13 | 1 | 3 | 10 | Low to Moderate | #A9D18E
23 | 2 | 3 | 11 | Low to Moderate | #A9D18E
52 | 5 | 2 | 12 | Moderate | #FFD966
33 | 3 | 3 | 13 | Moderate | #FFD966
43 | 4 | 3 | 14 | Moderate | #FFD966
14 | 1 | 4 | 15 | Moderate | #FFD966
24 | 2 | 4 | 16 | Moderate to High | #F4B183
53 | 5 | 3 | 17 | Moderate to High | #F4B183
34 | 3 | 4 | 18 | Moderate to High | #F4B183
44 | 4 | 4 | 19 | Moderate to High | #F4B183
15 | 1 | 5 | 20 | High | #E06666
25 | 2 | 5 | 21 | High | #E06666
54 | 5 | 4 | 22 | High | #E06666
35 | 3 | 5 | 23 | High | #E06666
45 | 4 | 5 | 24 | High | #E06666
55 | 5 | 5 | 25 | High | #E06666
Sumber/Referensi Tabel Skala: metodologi non-linear risk ranking ISO 31000:2018 (klausul 5.4.3 - penentuan level risiko); praktik matriks 5x5 K3/SMKP BUMN sektor energi & tambang; disesuaikan dengan nomenklatur 5-tingkat Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan X (Low / Low to Moderate / Moderate / Moderate to High / High).
11. METODOLOGI EARLY WARNING SYSTEM (EWS) — 3 STATUS (AMAN / WASPADA / BAHAYA)
Setiap parameter EWS diklasifikasikan ke 3 status menggunakan pendekatan Key Risk Indicator (KRI) Traffic Light dengan buffer toleransi 10% dari threshold sebagai batas Waspada (Amber Zone), mengacu pada COSO Enterprise Risk Management Framework (2017) dan praktik RCSA-KRI PT Pertamina (Persero) yang telah dirujuk pada dokumen ini.
Status | Definisi Ambang Batas (untuk indikator "semakin tinggi semakin baik") |  |  | Warna
Aman | Nilai Aktual >= Threshold (100% dari batas aman)
Waspada | Threshold x 90% <= Nilai Aktual < Threshold
Bahaya | Nilai Aktual < Threshold x 90%
12. METODOLOGI PERHITUNGAN SUB-INDEKS RISIKO
Masing-masing sub-indeks risiko dihitung melalui metode penilaian pakar (expert scoring) pada skala 0-100:
Sub-Indeks | Definisi | Parameter Penilaian | Skala | Skor 0 (Terendah) | Skor 100 (Tertinggi)
Supply Risk Index | Mengukur tingkat risiko rantai pasokan bahan baku proyek | Ketersediaan kontrak garam jangka panjang, stabilitas harga, keandalan pemasok, kapasitas logistik & pelabuhan, regulasi impor garam (Perpres 17/2025) | 0 – 100 | Risiko sangat rendah (pasokan sepenuhnya terjamin) | Risiko sangat tinggi (pasokan tidak tersedia)
Execution Risk Index | Mengukur tingkat risiko pelaksanaan proyek EPC | Progres konstruksi vs jadwal, performa kontraktor, isu interface antar EPC packages, kesiapan commissioning, ketersediaan sumber daya, kendala perizinan | 0 – 100 | Risiko sangat rendah (eksekusi sempurna) | Risiko sangat tinggi (proyek terhenti)
Commercial Risk Index | Mengukur tingkat risiko komersial & pemasaran produk Proyek X | Offtake agreement, strategi pemasaran, kesiapan distribusi, kualifikasi produk, persaingan impor | 0 – 100 | Risiko sangat rendah (pasar terjamin) | Risiko sangat tinggi (pasar tidak tersedia)
Formula Overall Risk Index = (Supply Risk Index × 0,4) + (Execution Risk Index × 0,4) + (Commercial Risk Index × 0,2)
13. KLASIFIKASI JUMLAH REGISTER RISIKO AKTIF (5 TINGKAT Perusahaan X)
Setiap risiko dalam register diklasifikasi berdasarkan Skala Risiko Non-Linear 5x5 (bagian 10) ke dalam 5 tingkat risiko Perusahaan X:
Level Risiko | Rentang Skala (1-25) | Sel Input_Bulanan
High | 20 – 25 | D48
Moderate to High | 16 – 19 | D49
Moderate | 12 – 15 | D50
Low to Moderate | 6 – 11 | D51
Low | 1 – 5 | D52

## Input_Bulanan
INPUT DATA BULANAN — DIISI OLEH PIC / PROJECT CONTROL SETIAP PERIODE PELAPORAN
Sel KUNING (font biru) = input manual. Sel ABU-ABU = formula otomatis, jangan diubah manual. Arahkan kursor ke label bertanda (i) untuk penjelasan parameter.
Periode Pelaporan (Bulan/Tahun) | Agustus 2026 | Status Dokumen | DRAFT
1. EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM) — FINANCIAL & SCHEDULE HEALTH (satuan: USD Juta, kumulatif)
Planned Value (PV) — kumulatif s.d. periode ini | 100 | NPV
Earned Value (EV) — kumulatif s.d. periode ini | 100
Actual Cost (AC) — kumulatif s.d. periode ini | 100
Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | 1
Cost Variance (CV = EV-AC), USD Juta | 0
Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | 1
Schedule Variance (SV = EV-PV), USD Juta | 0
2. SUPPLY READINESS INDEX (SRI) — skor kesiapan tiap parameter
Salt Contract (bobot 25%) | 10%
Salt Inventory (bobot 20%) | 5% | Salt Readiness
Supplier Qualification (bobot 20%) | 4%
Shipping Readiness (bobot 20%) | 6%
Utility Readiness (bobot 15%) | 8%
SRI — Supply Readiness Index (tertimbang) | 6.7%
3. PROJECT EXECUTION INDEX (PEI) — progres aktual tiap parameter
Engineering Progress (bobot 25%) | 88% |  | Planned Value (PV) — kumulatif s.d. periode ini
Procurement Progress (bobot 30%) | 73% |  | Earned Value (EV) — kumulatif s.d. periode ini
Construction Progress (bobot 35%) | 82% |  | Actual Cost (AC) — kumulatif s.d. periode ini
Commissioning Preparation (bobot 10%) | 42% | Pencapaian Performace Test (Kaitannya dengan quality) | Cost Performance Index (CPI = EV/AC)
PEI — Project Execution Index (tertimbang) | 76.8% |  | Cost Variance (CV = EV-AC), USD Juta
Deviasi Kemajuan Fisik vs Target (S-Curve) | 5.8% |  | Schedule Performance Index (SPI = EV/PV)
Schedule Variance (SV = EV-PV), USD Juta
4. COMMERCIAL READINESS INDEX (CRI) — skor kesiapan tiap parameter
Offtake Agreement (bobot 20%) | 60%
Marketing Strategy (bobot 20%) | 60%
Distribution Readiness (bobot 15%) | 80%
Operation Team Ready (bobot 20%) | 80%
Product Qualification (bobot 25%) | 40% | Izin Edar | Regulatory Readiness
CRI — Commercial Readiness Index (tertimbang) | 62%
5. OVERALL RISK INDEX — sub-indeks risiko (skor 0-100, benchmark Pertamina)
Supply Risk Index (bobot 40%) | 6.7
Execution Risk Index (bobot 40%) | 76.8
Commercial Risk Index (bobot 20%) | 62
Overall Risk Index (tertimbang, skala 0-100) | 45.8
Overall Risk Level (5 Tingkat, formula) | Moderate
6. REGISTER RISIKO AKTIF — Jumlah Risiko per 5 Tingkat Perusahaan X
High | 5
Moderate to High | 11
Moderate | 18
Low to Moderate | 4
Low | 3
Total Risiko Aktif | 41
7. STATUS MITIGASI & DINAMIKA PERGERAKAN RISIKO (BULAN BERJALAN)
Completed Mitigations (%) | 82% | Risiko Baru (New Risk) | 2
Overdue Actions (%) | 18% | Risiko Eskalasi (Escalated Risk) | 3
On Track Mitigations (%) | 76% | Risiko Menurun (Reduced Risk) | 5
Need Escalation (jumlah aksi) | 5 | Risiko Ditutup (Closed Risk) | 4
8. EARLY WARNING SYSTEM (EWS) — NILAI AKTUAL PEMANTAUAN
Parameter EWS | Threshold (Batas Aman) | Nilai Aktual | Nilai Threshold (Numerik) | Buffer Waspada (90%) | Status EWS (3 Level)
Salt Inventory (hari ketahanan) | Minimum 30 hari | 24 | 30 | 27 | Bahaya
Procurement Progress (%) | Minimal 80% | 73% | 80% | 72% | Waspada
Project SPI | SPI >= 1,00 | 0.94 | 1 | 0.9 | Waspada
Supplier Qualification (%) | 100% terverifikasi | 75% | 100% | 90% | Bahaya
Commissioning Readiness (%) | Minimum 60% | 42% | 60% | 54% | Bahaya
Product Qualification (%) | Minimum 50% | 40% | 50% | 45% | Bahaya
9. TOP RISK REGISTER (C1-C4) — INPUT LIKELIHOOD (L) & CONSEQUENCE (C) UNTUK HEAT MAP
Skala Risiko & Risk Level dihitung otomatis dari Tabel Skala Risiko Non-Linear 5x5 pada sheet Referensi_Threshold bagian 10 (bukan lagi perkalian L x C sederhana). Posisi pada Risk Profile Heat Map di sheet Dashboard mengikuti nilai L & C ini secara otomatis.
Kode | Deskripsi Risiko Utama | Kategori | L (1-5) | C (1-5) | Score | Risk Level
C1 | Salt Supply Disruption (gangguan pasokan garam industri) | Hulu / Supply | 4 | 5 | 24 | High
C2 | Commissioning Delay (keterlambatan commissioning) | Eksekusi | 5 | 5 | 25 | High
C3 | EPC Interface Issue (isu EPC interface lintas kontraktor) | Eksekusi | 4 | 4 | 19 | Moderate to High
C4 | Long Lead Equipment (keterlambatan peralatan utama) | Pengadaan | 3 | 3 | 13 | Moderate
Note on C8: Rencana nilai pekerjaan yang seharusnya diselesaikan pada periode pelaporan berjalan sesuai kurva rencana (S-Curve Baseline).
Note on C9: Nilai anggaran dari pekerjaan yang telah diselesaikan secara fisik di lapangan.
Note on C10: Total pengeluaran biaya aktual yang telah dibayarkan dan tercatat dalam pembukuan keuangan proyek.
Note on C17: Kepastian kontrak pasokan garam industri jangka panjang dengan PT Garam / pemasok luar negeri.
Note on C18: Kesiapan & kapasitas gudang penyimpanan garam di pelabuhan dan lokasi pabrik.
Note on C19: Pemenuhan kualifikasi teknis & standar kualitas garam dari calon pemasok. Sub Contract, terkait den
Note on C20: Kesiapan fasilitas pelabuhan, armada kapal logistik, jalur bongkar muat garam.
Note on C21: Kesiapan tie-in gas bumi (SKK Migas), air proses, uap panas, daya listrik.
Note on C25: Penyelesaian gambar kerja detail (DED), spesifikasi teknis, persetujuan vendor drawings.
Note on C26: Kemajuan pengadaan barang, khususnya long lead items (menara karbonasi, kiln, reaktor).
Note on C27: Kemajuan fisik konstruksi sipil, pondasi, struktur baja, mekanikal, kelistrikan, pemipaan.
Note on C28: Dokumen prosedur pengujian, tim start-up, Loop Test instrumen, suku cadang awal.
Note on C33: Volume produk terikat MOU/Offtake Agreement dengan pembeli domestik.
Note on C34: Kesiapan strategi harga kompetitif terhadap produk impor & diversifikasi varian.
Note on C35: Logistik pengiriman: bagging unit, armada darat, konveyor pelabuhan.
Note on C36: Sertifikasi operator, SOP pengoperasian, pelatihan simulasi darurat.
Note on C37: Kesiapan laboratorium mutu & sertifikasi SNI untuk industri premium.
Note on C63: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: First Shipment, Delay dengan tolerance (On Time, sudah Waspada)
Note on C64: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Project Progress
Note on C65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Offtaker Agreement
Note on C66: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bobot EPC A B C D

## Risk_Action_Tracker
EXECUTIVE ACTION TRACKER — DIREKSI / PROJECT STEERING COMMITTEE (PSC)
Proyek X Project Perusahaan X — diperbarui setiap periode pelaporan bulanan. Kategori Level mengikuti klasifikasi 5-tingkat Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan X.
No | Isu Strategis / Peristiwa Risiko Kritis | Kategori & Level Risiko | Keputusan & Rencana Tindakan Diperlukan | PIC (Unit Penanggung Jawab) | Perkiraan Dampak Finansial & Kelayakan NPV | Helper Priority Score
1 | Ketergantungan Antarmuka (Interface) Lintas EPC-A, B, C, D | Eksekusi — High | Mengesahkan pembentukan tim Interface Coordinator dan menerapkan Interface Management Plan (IMP) yang mengikat seluruh kontraktor; mengharuskan Rekind menyelaraskan jadwal penyusunan gambar detail dengan kemajuan ISBL EPC-A. | VP Proyek Proyek X & SVP Pengembangan Portofolio | Mencegah kegagalan penyelesaian proyek bersamaan, mengamankan target COD Maret 2028, melindungi NPV sebesar USD 77,60 Juta. | 50.1667
2 | Keterbatasan Kapasitas Keuangan Rekind (EPC-B) | Finansial — Moderate to High | Memberikan dispensasi perpanjangan jaminan pelaksanaan secara terkendali; meminta Parent Company Guarantee dari PT Perusahaan Induk X (Persero) untuk menjamin ketersediaan pendanaan bila Rekind menghadapi kendala likuiditas. | Direktur Utama Perusahaan X & SVP Keuangan | Melindungi penyelesaian gardu kelistrikan dan fasilitas tie-in, menghindari denda klaim tambahan dari EPC-A. | 40.1429
3 | Kelangkaan & Hambatan Perizinan Impor Garam Industri | Hulu / Supply — Moderate to High | Lobi aktif dan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mengamankan alokasi kuota impor tahunan setahun sebelum operasional dimulai, merujuk Perpres No.17/2025. | Direktur Utama Perusahaan X & SVP Pengembangan Portofolio | Menghindari penghentian operasional akibat kekosongan bahan baku; menghemat potensi kerugian EBITDA Rp 137 Miliar/kuartal. | 40.125
4 | Fluktuasi Nilai Tukar Valas Terhadap Sisa Pembayaran Kontrak EPC-A | Keuangan — Moderate | Menginstruksikan Kompartemen Keuangan mengimplementasikan strategi hedging valas (forward/opsi) bekerja sama dengan bank BUMN nasional untuk mengunci porsi sisa pembayaran dalam USD. | Direktur Keuangan Perusahaan X | Mengeliminasi risiko pembengkakan biaya investasi riil akibat depresiasi rupiah; mengamankan ambang batas investasi USD 297,67 Juta. | 30.1111
5 | Hambatan Penerbitan PBG & SLF di Lahan Tursina Barat | Regulasi — Moderate | Membentuk tim percepatan perizinan internal untuk koordinasi harian dengan DLH Kota X dan Dinas PUPR Provinsi Provinsi X guna mempercepat adendum dokumen lingkungan di lahan sengketa. | VP Hukum & Humas Perusahaan X | Mencegah keterlambatan masa efektif konstruksi fisik; menghemat opportunity cost of capital senilai Rp 500 Juta/bulan. | 30.1
Sumber tata kelola: Risk Register Proyek X 2025; kerangka Gate Review & FID PT Pertamina (Persero); Weighted Project Top Risk (Financial Materiality 40%, Strategic Impact 30%, Life Cycle Phase 15%, Financial Health Impact 10%, Baseline Risk Complexity 5%). Level risiko mengikuti klasifikasi 5-tingkat Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan X: Low / Low to Moderate / Moderate / Moderate to High / High.
DINAMIKA PERGERAKAN RISIKO (BULAN BERJALAN)
Risiko Baru (New Risk) | 2 | Perubahan tarif pajak masukan impor garam industri; risiko sengketa lahan tambahan di area laydown.
Risiko Eskalasi (Escalated Risk) | 3 | Peningkatan level risiko keterlambatan Rekind akibat kendala arus kas internal.
Risiko Menurun (Reduced Risk) | 5 | Penurunan risiko dampak sosial setelah disepakatinya kuota tenaga kerja lokal.
Risiko Ditutup (Closed Risk) | 4 | Penutupan risiko kelayakan AMDAL seiring diterbitkannya izin adendum lingkungan DLH Bontang.
TOP RISK REGISTER (C1-C4) - DETAIL LIKELIHOOD x CONSEQUENCE
Kode | Deskripsi Risiko | Kategori | L | C | Score / Level
C1 | Salt Supply Disruption (gangguan pasokan garam industri) | Hulu / Supply | 4 | 5 | 24 ¦ High
C2 | Commissioning Delay (keterlambatan commissioning) | Eksekusi | 5 | 5 | 25 ¦ High
C3 | EPC Interface Issue (isu EPC interface lintas kontraktor) | Eksekusi | 4 | 4 | 19 ¦ Moderate to High
C4 | Long Lead Equipment (keterlambatan peralatan utama) | Pengadaan | 3 | 3 | 13 ¦ Moderate